**Утверждаю**

**Директор МОУ СОШ № 31**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Беляева Т.В./**

Приказ № от г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в МОУ СОШ №31 в 2022-2023 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие: тема, форма | Срок исполнения | Категория участников | Ответственный |
| Анализ проведения ГИА в 2022 году | | | | |
|  | Анализ результатов ГИА-2022 на территории Городского округа Подольск. | Август | Педагогические работники | Пономарева Н.Ю. |
|  | Проведение педагогических советов с использованием аналитических материалов ГИА-2022 в целях реализации задач по повышению качества подготовки выпускников к ГИА в 2023 году. | Август | Педагогические работники | Пономарева Н.Ю. |
| Мероприятия по повышению качества подготовки выпускников к ГИА-2023 | | | | |
|  | Участие в областных и зональных семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации для учителей по повышению качаства подготовки обучающихся к сдаче ГИА. | Октябрь – апрель (по расписанию ГБОУ ВО МО «АСОУ») | Педагогические работники | Пономарева Н.Ю. |
|  | Проведение совещания с руководителями школьных методических объединений по содержательному анализу полученных результатов ГИА-2022, изучению нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА, изучению и использованию документов, определяющих КИМ (в т.ч. демонстрационных версий, спецификаций, кодификаторов) | Ноябрь | Руководители ШМО | Зам.директора по УВР Якушева Я.С. |
|  | Организация проведения независимого добровольного тестирования в Единой автоматизированной информационной системе «Оценка качества образования» для повышения качества подготовки обучающихся, в т.ч. выстраивания индивидуальной траектории обучающихся. | в течение года | Педагогические работники | Зам.директора по УВР Якушева Я.С. |
|  | Проведение региональных диагностических работ для обучающихся 10 классов. | декабрь | Педагогические работники | Зам.директора по УВР Якушева Я.С. |
|  | Анализ результатов диагностических работ в целях повышения качества образования. | в течение года | Педагогические работники | Зам.директора по УВР Якушева Я.С. |
|  | Участие в вебинарах, проводимых ФГБНУ «ФИПИ». | В течение года в соответствии с графиком ФИПИ | Педагогические работники | Зам.директора по УВР Пономарева Н.Ю. |
|  | Проведение совещания школьных методических объединений по содержательному анализу полученных результатов ГИА-2022, изучению нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА, изучению и использованию документов, определяющих КИМ (в т.ч. демонстрационных версий, спецификаций, кодификаторов) | Ноябрь | Педагогические работники | Руководители ШМО |
|  | Контроль качества подготовки выпускников 11-х классов по предметам: математика, физика, химия, география, литература, английский язык; а также выпускников, получивших низкие результаты на ОГЭ и ЕГЭ | в течение года | Педагогические работники | Зам.директора по УВР Якушева Я.С. |
|  | Обсуждение и подготовка плана мероприятий по усилению информационно-разъяснительной работы при подготовке к ГИА на совещание при директоре | Ноябрь | Заместители директора | Директор школы Беляева Т.В. |
|  | Проведение педагогического совета с целью реализации задач по повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ | Ноябрь | Педагогические работники | Директор школы Беляева Т.В. |
| Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | | |
|  | Участие в обучающих семинарах и инструктажах, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности, для различных категорий организаторов ГИА на муниципальном и региональном уровне:  - ответственных муниципального уровня за организацию и проведение ГИА;  - ответственных муниципального уровня за подготовку лиц, привлекаемых к ГИА;  - руководителей ППЭ;  - организаторов в ППЭ;  - членов ГЭК;  - технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и организаторам в ППЭ;  - технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения;  - руководителей образовательных учреждений;  - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья;  - общественных наблюдателей;  - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;  - участие в дистанционном обучении (учебная платформа) специалистов, привлекаемых к проведению ГИА досрочного и основного периодов;  - участие в дистанционных обучающих вебинарах для работников ППЭ | в течение года |  | Пономарева Н.Ю. |
|  | Обеспечение обучения экспертов предметных комиссии Московской области на базе АСОУ и Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений». | сентябрь - февраль | Колесник Е.В., Петрова Е.А., Фомин В.А., Якушева Я.С. | Пономарева Н.Ю. |
|  | Участие в обучающих семинарах и инструктажах для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»:  - членов ГЭК; - руководителей ППЭ;  - организаторов; - технических специалистов. | январь - май | Педагогические работники | Пономарева Н.Ю. |
| Нормативно-правовое обеспечение | | | | |
|  | Совещание с педагогическими работниками школы «Вопросы подготовки к проведению государственной итоговой аттестации, изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА» | Ноябрь | Педагогические работники | Пономарева Н.Ю. |
|  | Подготовка и распространение актуализированных информационных материалов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 для размещения на информационных стендах и сайте школы:  - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА;  - порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА;  - расписание ОГЭ, ЕГЭ;  - о выборе предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового уровней;  - о перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена;  - процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена;  - об интернет - ресурсах для участников ГИА;  - о местах расположения пунктов проведения экзаменов;  - об оценке результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;  - о правах и обязанностях участников ГИА, последствиях нарушения порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ  - особенности организации ЕГЭ, ОГЭ в резервные дни основного периода и в дополнительные сроки;  - о правилах поведения обучающихся на ГИА;  - о работе с экзаменационными материалами;  - о способах и местах получения результатов ГИА,  - об апелляциях;  - об аккредитации общественных наблюдателей на ГИА | В теч. года | Педагогические работники, учащиеся, родители учащихся | Пономарева Н.Ю. |
|  | Подготовка нормативных правовых документов муниципального и школьного уровней по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) на территории Городского округа Подольск в 2023 году, регламентирующих вопросы:  - проведение итогового собеседования по русскому языку;  - проведения ГИА-9 в досрочный период;  - проведения ГИА-9 в основной период;  - проведения ГИА-9 в дополнительный период | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-9 | Заместители директора | Пономарева Н.Ю. |
|  | Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровней по организации и проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории Городского округа Подольск в 2023 году, регламентирующих вопросы:  - проведение итогового сочинения (изложения) | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11 | Заместители директора | Пономарева Н.Ю. |
| **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
|  | Утверждение дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования . | октябрь | Заместители директора | Пономарева Н.Ю. |
|  | Предоставление Комитет по образованию информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа:  - выпускников общеобразовательных учреждений текущего года;  - обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в 2022 году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов (далее – ОВЗ):  - предварительная информация,  - итоговая информация. | октябрь-ноябрь (предварительная информация)  февраль (итоговая информация)  октябрь  январь-март | Заместители директора | Пономарева Н.Ю. |
|  | Внесение данных в информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – РИС), в том числе:  - о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11;  - о членах предметных комиссий;  - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;  - об участниках ГИА-9 и ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения);  - отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; - об общественных наблюдателях. | в соответствии с графиком РЦОИ | Заместители директора | Пономарева Н.Ю. |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - членов предметных комиссий.  - руководителей образовательных учреждений;  - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья;  - общественных наблюдателей;  - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;  -медицинских работников | ноябрь -  апрель | Заместители директора | Пономарева Н.Ю. |
|  | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | январь-февраль | Заместители директора | Пономарева Н.Ю. |
|  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку, как условие допуска к ГИА-9. | 8 февраля 2023  15 марта 2023  15 мая 2023 | Заместители директора, педагогические работники, учащиеся | Директор школы Беляева Т.В. |
|  | Создание условий, необходимых для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ для выпускников с ОВЗ. | март-июнь | Заместители директора, педагогические работник | Директор школы Беляева Т.В. |
|  | Проведение ГИА-9:  - досрочный период;  -основной период;  - дополнительный период. | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-9 | Заместители директора, педагогические работник | Директор школы Беляева Т.В. |
|  | Организация ознакомления участников ГИА с результатами экзаменов, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. | в соответствии со сроками ФЦТ | Заместители директора, педагогические работники | Пономарева Н.Ю. |
|  | Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ -2022 и предоставление информации в МОМО. | июнь-август | Заместители директора | Пономарева Н.Ю. |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | | |
|  | Классное собрание учащихся 11-х классов «Основные особенности проведения ЕГЭ в 2023 году» | Ноябрь | Учащиеся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Родительское собрание учащихся 11-х классов «Основные особенности проведения ЕГЭ в 2023 году» | Ноябрь | Родители учащихся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Классное собрание учащихся 9-х классов «Основные особенности проведения государственной итоговой аттестации 9-х классов в 2023 году» | Ноябрь | Учащиеся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Родительское собрание учащихся 9-х классов «Основные особенности проведения государственной итоговой аттестации 9-х классов в 2023 году» | Ноябрь | Родители учащихся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Размещение и обновление актуализированных информационных материалов на информационных стендах и сайте школы | В теч. года | Педагогические работники, учащиеся, родители учащихся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательного процесса. | В теч. года | Учащиеся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы для лиц с ОВЗ | В теч. года | Учащиеся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Психологическая подготовка выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2023: -тренинги на развитие саморегуляции и самоорганизации, снятия тревожности; -индивидуальные консультации для учащихся и родителей по вопросам психологической подготовки | В теч. года | Педагогические работники, учащиеся, родители учащихся | Педагог-психолог |
|  | Собрание учащихся и родителей «О порядке подготовки и проведения ЕГЭ. Написание сочинения как допуск к участию в ГИА». | Ноябрь | Учащиеся, родители учащихся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Консультации учащихся 11-х классов «Особенности контрольно-измерительных материалов в 2023 году. Возможность работы с открытым банком заданий ЕГЭ» | В теч. года | Учащиеся | Учителя-предметники |
|  | Консультации учащихся 9-х классов «Особенности КИМ  ОГЭ в 2023 году» | В теч. года | Учащиеся | Учителя-предметники |
|  | Собрание учащихся 9-х классов  «О порядке подготовки и проведения ОГЭ» | Ноябрь | Учащиеся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Собрание родителей учащихся 9-х классов «О порядке подготовки и проведения ОГЭ» | Ноябрь | Родители учащихся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Классное собрание учащихся 11-х классов «Порядок проведения ЕГЭ» | Декабрь | Учащиеся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Родительское собрание учащихся 11-х классов «Порядок проведения ЕГЭ» | Декабрь | Родители учащихся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Собрание учащихся 11-х классов «Инструктаж по технологии проведения ЕГЭ» | Январь | Учащиеся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Собрание родителей учащихся 11-х классов «Инструктаж по технологии проведения ЕГЭ» | Январь | Родители учащихся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю., директор школы Беляева Т.В. |
|  | Собрание учащихся 9-х классов «Инструктаж по технологии проведения ОГЭ» | Февраль | Учащиеся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Собрание родителей учащихся 9-х классов «Инструктаж по технологии проведения ОГЭ» | Февраль | Родители учащихся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю., директор школы Беляева Т.В. |
|  | Классные собрания учащихся 11-х классов «Ознакомление с расписанием проведения ЕГЭ-2023» | Апрель | Учащиеся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Классные собрания учащихся 9-х классов «Ознакомление с расписанием проведения ОГЭ-2023» | Апрель | Учащиеся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Классное собрание учеников 9-х классов | Май | Учащиеся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Родительское собрание учеников 9-х классов | Май | Родители учащихся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Классное собрание учеников 11-х классов | Май | Учащиеся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Родительское собрание учеников 11-х классов | Май | Родители учащихся | Кл.руководители, Пономарева Н.Ю. |
|  | Участие в общественно-просветительских акций для выпускников и родителей:  - «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»;  - «Сто баллов до победы»;  - «Я сдам ЕГЭ!» | февраль-апрель  (по графику Рособрнадзора) | Классные руководители, учителя-предметники, родители, обучающиеся | Директор школы Беляева Т.В., Пономарева Н.Ю. |
|  | Мониторинг определения выпускников 9-х и 11-х классов | Август | Классные руководители, обучающиеся | Зам.директора по УВР Якушева Я.С. |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | | |
|  | Организация работы по:  - заключению договоров и дополнительных соглашений с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА;  - оплата лицам, привлекаемым к проведению ГИА. | в течение года, учитывая единое расписание ГИА | Педагогические работники | Директор школы Беляева Т.В., Пономарева Н.Ю. |

Ф.И.О. исполнителя: Пономарева Н.Ю.

тел. 8(4967)558655