Приложение к приказу

Комитета по образованию

Администрации Городского округа Подольск

от  ______________ №  _______

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Городского округа Подольск Московской области в 2024 году

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году |  |  |  |  |
| 1 |  | Анализ результатов ГИА-2023 на территории Городского округа Подольск. | август-сентябрь 2023 | Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск (далее – Комитет по образованию), общеобразовательные организации (далее – ОО) |
| 2 |  | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по итогам ГИА-2023 в муниципальном образовании, образовательных организациях города. | октябрь 2023 | Комитет по образованию |
| 3 |  | Проведение совещания с заместителями директоров по УВР, ответственных за ГИА, по итогам ГИА-2023 на территории Городского округа Подольск. | октябрь 2023 | Комитет по образованию |
| 4 |  | Проведение педагогических советов с использованием аналитических материалов ГИА-2023 в целях реализации задач по повышению качества подготовки выпускников к ГИА в 2024 году. | август 2023 | Руководители ОО |
| 5 |  | Мониторинг определения выпускников 9, 11-х классов. | сентябрь – октябрь 2023 | Комитет по образованию, ОО |
| 6 |  | Участие в совещании и Коллегии МОМО «Эффективность организации и проведения ГИА на территории Московской области в 2023 году, задачи на 2024 год» | ноябрь – декабрь 2023 | Комитет по образованию |
| 7 |  | Разработка МУ ДПО «Информационно-методический центр» (далее – МУ ДПО ИМЦ) совместно с ГМО рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов, по организации дифференцированного обучения на основе выявленных типичных затруднений и ошибок. Размещение рекомендаций на сайте МУ ДПО ИМЦ https://imc-podolsk.edusite.ru/?ysclid=lnk23pxmey549237695 | октябрь 2023 | МУ ДПО ИМЦ |
| - Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 8 |  | Проведение качественного анализа результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), разработка мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов в каждой ОО с учетом рекомендаций, опубликованных в сборнике методических материалов на сайте http://www.momos.ru/ | октябрь 2023 | Комитет по образованию, МУ ДПО ИМЦ, ОО |
| 9 |  | Участие в областных и зональных семинарах, вебинарах, заседаниях предметных кафедр, курсах повышения квалификации для учителей по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА. | в течение года | МУ ДПО ИМЦ, Комитет по образованию, ОО |
| 10 |  | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА, в том числе заседание предметных кафедр | октябрь 2023 - март 2024 | Комитет по образованию, МУ ДПО ИМЦ, ОО |
| 11 |  | Проведение всероссийских проверочных работ, анализ результатов выполнения заданий. | апрель-май 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 12 |  | Проведение оценки по модели PISA (региональная выборка) | сентябрь- октябрь 2023 | Комитет по образованию, МОУ Лицей № 23,26, МОУ СОШ 27, МБОУ Гимназия имени Подольских курсантов, МОУ Гимназия № 7 |
| 13 |  | Проведение региональной диагностической работы для обучающихся (по математике для 5 классов, по географии для 7 классов, по русскому языку для 11 классов) | сентябрь 2023 | Комитет по образованию, ОО |
| 14 |  | Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 9 классов | октябрь 2023 | Комитет по образованию, 25 ОО |
| 15 |  | Проведение региональных работ на основе банка заданий независимого тестирования по истории для 6 классов, по физике для 8 классов | октябрь 2023 | Комитет по образованию, ОО |
| 16 |  | Проведение региональных диагностических работ для 10 классов (по обществознанию, математике и метапредметная). | ноябрь-декабрь 2023 | Комитет по образованию, ОО |
| 17 |  | Проведение региональных работ на основе банка заданий независимого тестирования по окружающему миру для 4 классов | январь 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 18 |  | Проведение метапредметной региональной диагностической работы для 8 классов. | Февраль 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 19 |  | Проведение региональных диагностических работ на основе банка заданий независимого тестирования по обществознанию для 7 классов. | март 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 20 |  | Проведение региональных диагностических работ для обучающихся 10 классов с углубленным изучением предметов (по биологии, физике, химии). | март 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 21 |  | Анализ результатов региональных диагностических работ в целях повышения качества образования, в т.ч. выстраивания индивидуальной образовательной траектории обучающихся. | в течение года | Комитет по образованию, ОО |
| 22 |  | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) с учетом опыта проведения ГИА в 2023 году по вопросам: - изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА; - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам (в т.ч. демонстрационных версий 2024 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками, типичных ошибок; - анализа критериев оценивания работ. | в течение года октябрь-декабрь 2023 | Комитет по образованию, МУ ДПО ИМЦ, ОО |
| 23 |  | Участие в вебинарах проводимых председателями предметных комиссий ЕГЭ с учителями ОО Московской области, работающими в 11 классах, по подготовке к сдаче ЕГЭ «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ 2024 года». | Январь-февраль 2024 | Комитет по образованию, МУ ДПО ИМЦ , ОО |
| 24 |  | Проведение педагогических советов с целью реализации задач по повышению качества подготовки выпускников к ГИА в 2023 году. | ноябрь 2022 | Руководители ОО |
| 25 |  | Участие в вебинарах, проводимых Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ). | В течение года ( по графику ФИПИ) | Комитет по образованию, МУ ДПО ИМЦ , ОО |
| 26 |  | Мероприятия в различных формах для молодых учителей, в рамках которых проходит трансляция инновационного педагогического опыта педагогов, совместные уроки и мастер-классы молодых учителей с наставниками, круглые столы по актуальным вопросам и проблемам подготовки выпускников к ЕГЭ, ОГЭ, возникающим в начале педагогической карьеры, с целью организации наиболее эффективной передачи опыта и преемственности традиций высокого стандарта качества подготовки выпускников к ЕГЭ, ОГЭ. | в течение года | МУ ДПО ИМЦ , ОО |
| 27 | Групповые и индивидуальные консультации с выпускниками, планирующими сдавать ЕГЭ, ОГЭ по предметам в 2024 году с учетом анализа методических рекомендаций с последующим выполнением заданий из демоверсий и открытого банка заданий ЕГЭ ФИПИ. |  | в течение года (по графику ) | Комитет по образованию, ОО |
| 28 | Участие в мероприятиях по подготовке к ГИА по учебным предметам: Русский язык: Распространение опыта использования информационно-коммуникативных технологий в вопросах подготовки к ГИА; внедрение компьютерных средств обучения: электронных учебников, информационных сайтов, цифровых образовательных ресурсов. Химия: Стажировочная площадка «На пути к успеху: практики наставничества в образовательной организации». |  | в течение года октябрь 2023 декабрь 2023 | Комитет по образованию, ОО МУ ДПО ИМЦ МОУ «Лицей № 1» |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 29 |  | Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровней по организации и проведению ГНА по образовательным программам основного общего образования (далее — ГИА-9) в 2024 году, регламентирующих вопросы: - утверждения составов: государственной экзаменационной комиссии (далее — ГЭК); предметных комиссий Московской области; - проведения итогового собеседования; - проведения ГИА-9 в досрочный период; - утверждения списков пунктов проведения экзаменов (далее — ППЭ) для проведения ГИА-9 в досрочный период; - об утверждении списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в досрочный период; - проведения ГИА-9 в основной период; - утверждения ППЭ для проведения ГИА-9 в основной период; - утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в основной период; - проведения ГИА-9 в дополнительный период - разработка методических документов, рекомендуемых Рособрнадзором к использованию при организации и проведении ГИА. | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-9 декабрь 2023 январь, март, апрель 2024 февраль 2024 февраль 2024 февраль 2024 апрель 2024 апрель-май 2024 август 2024 ноябрь-декабрь 2023 | Комитет по образованию, ОО |
| 30 |  | Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровней по организации и проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11), регламентирующих вопросы: - проведения итогового сочинения (изложения); - утверждения составов: ГЭК; апелляционной комиссии Московской области (далее — АK); предметных комиссий Московской области (далее — ПК): в досрочный период; в основной период; - проведения ГИА-11 в досрочный период; - утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в досрочный период; - проведения ГИА-11 в основной период; . - утверждения списка ППЭ для проведения ГИА-11 в основной период; - утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в основной период; - проведения ГИА-11 в дополнительный период. | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11 ноябрь 2023, январь и апрель 2024 декабрь 2023 март 2024 март - апрель 2024 май 2024 май 2024 май 2024 август 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 31 |  | Подготовка приказа о назначении ответственных лиц за проведение ГИА в 2024 году на территории Городского округа Подольск | октябрь 2023 | Комитет по образованию |
| 32 |  | Приведение нормативно-правовой документации муниципального уровня в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми документами. | в течение года | Комитет по образованию |
| - Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 33 |  | Организация работы по: - сбору сведений по фактическому в 2023 году и прогнозируемому количеству затраченных работниками, привлекаемыми к ГИА, человеко-дней за работу по подготовке и проведению ГИА в 2024 году; - заключению договоров и дополнительных соглашений с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА; - оплата лицам, привлекаемым к проведению ГИА. | в течение года, учитывая единое расписание ГИА | Комитет по образованию, ОО |
| 34 |  | Приобретение расходных материалов для проведения ОГЭ и ЕГЭ в рамках муниципального задания. | в течение года | Комитет по образованию, ОО |
| 35 |  | Дооборудование пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) | до 01.03.2024 | Комитет по образованию, ОО |
| - Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 36 |  | Участие в обучающих семинарах и инструктажах, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности, для различных категорий организаторов ГИА на муниципальном и региональном уровне: - ответственных муниципального уровня за организацию и проведение ГИА; - ответственных муниципального уровня за подготовку лиц, привлекаемых к ГИА; - руководителей ППЭ; - организаторов в ППЭ; - членов ГЭК; - технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и организаторам в ППЭ; - технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения; - руководителей образовательных учреждений; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - участие в дистанционном обучении (учебная платформа) специалистов, привлекаемых к проведению ГИА досрочного и основного периодов; - участие в дистанционных обучающих вебинарах для работников ППЭ. | в течение года | Комитет по образованию, ОО |
| 37 |  | Взаимодействие с ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (далее – АСОУ) по вопросам: - подготовки заместителей председателя, экспертов ПК Московской области на базе АСОУ; - дистанционной подготовки на базе ФИПИ; - участия в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2024 года для председателей и экспертов ПК, проводимых ФИПИ; - участия в курсах повышения квалификации, проводимых ФИПИ, по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА»; - проведения квалификационных испытаний для кандидатов на включение в составы ПК (с возможным использованием Интернет-системы ФИПИ для дистанционной подготовки экспертов ПК «Эксперт ЕГЭ»), претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт); - участия в вебинарах, семинарах для председателей и экспертов предметных комиссий, проводимых ФИПИ; - участие в вебинарах по оцениванию устных ответов на задания итогового собеседования; - участия ПК в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ. | ноябрь 2023 – февраль 2024 по графику ФИПИ по графику Рособрнадзора февраль – март 2024 по графику ФИПИ март 2024 по графику ФИПИ по графику ФИПИ май – июнь 2024 по графику ФИПИ | Комитет по образованию, ОО |
| 38 |  | Участие в совещаниях МОМО с ответственными лицами муниципального уровня за организацию и проведение ГИА и техническими исполнителями по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь - июнь 2024 ежемесячно | Комитет по образованию |
| 39 |  | Участие в совещаниях МОМО, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, с руководителями (заместителями руководителей) муниципальных органов управления образованием по подготовке к ГИА 2024 года. | январь – май 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 40 |  | Участие в обучающих семинарах/вебинарах, мастер-классах по учебным предметам | по плану АСОУ | Комитет по образованию, ОО |
| 41 |  | Совещание (собеседование) с руководителями МОУО по готовности к проведению ГИА в 2024 году. | февраль 2024 | Комитет по образованию |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 42 |  | Проведение семинаров-совещаний для руководителей образовательных учреждений по изучению нормативных правовых документов, регламентирующих порядок проведения ГИА в 2024 году. | в течение года | Комитет по образованию |
| 43 |  | Утверждение дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования на территории Городского округа Подольск в 2024 году. | октябрь 2023 | Комитет по образованию, ОО |
| 44 |  | Взаимодействие с АСОУ по вопросам сбора информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов (далее – ОВЗ): - предварительная информация, - итоговая информация. | ноябрь 2023 январь-март 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 45 |  | Взаимодействие с АСОУ по вопросам формирования региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС), в том числе внесение данных: - о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - о членах ПК; - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках ГИА-9 и ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения), итогового собеседования; - отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; - об общественных наблюдателях, в том числе о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями; - о распределении участников ГИА (итогового сочинения (изложения), собеседования), работников, общественных наблюдателей по пунктам, выделенным для проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования; - о полученных и использованных экзаменационных материалах; - об экзаменационных работах участников ГИА, в том числе результатах обработки итогового сочинения (изложения), итогового собеседования; - о поданных апелляциях, результатах рассмотрения апелляций. | по графику ФЦТ | Комитет по образованию, ОО |
| 46 |  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (далее – Порядок 1), и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (далее – Порядок 2), с последующим внесением сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов ПК; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; -медицинских работников. | ноябрь 2023- август 2024 | Комитет по образованию, ОУ |
| 47 |  | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения экзаменов, и документов, подтверждающих необходимость создания особых условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ. | до 1 февраля 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 48 |  | Формирование и утверждение ППЭ в соответствии с Порядком 1 и Порядком 2: - для участников ЕГЭ, ОГЭ; - для участников ГВЭ. | декабрь 2023 – май 2024 август 2024 | Комитет по образованию |
| 49 |  | Сопровождение ТПМПК обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов | в течение года | ТПМПК, Комитет по образованию |
| 50 |  | Мониторинг технической оснащенности ППЭ: дооснащение ППЭ (в том числе КЭГЭ, обеспечение сканерами аудиторий ППЭ); модернизация систем видеонаблюдения в ППЭ; дооснащение ППЭ для проведения ГИА-9 (средства воспроизведения аудионосителей, оборудование для проведения лабораторных работ по физике и химии, компьютеры для проведения информатики и ИКТ); обеспечение расходными материалами для печати КИМ и сканирования экзаменационных материалов (далее – ЭМ) в аудиториях ППЭ. Обеспечение сохранности переданного оборудования для проведения ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ. | октябрь 2023 декабрь 2023 в течение года (по мере необходимости) до марта 2024 до конца 2023 года май 2024 в течение года | Комитет по образованию, ОО (ППЭ) |
| 51 |  | Организация межведомственного взаимодействия с городскими структурами, провайдером, АО «Калуга Астрал» по вопросу обеспечения проведения ГИА на территории Городского округа Подольск в 2024 году. | январь- июль 2024 август – сентябрь 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 52 |  | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), КЕГЭ, печати КИМ в ППЭ и сканирования в аудиториях ППЭ | по графику АСОУ | Комитет по образованию |
| 53 |  | Организация транспортной доставки участников ГИА на ППЭ. | май-июнь 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 54 |  | Участие в работе предметных комиссий и апелляционной комиссии Московской области | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА | Комитет по образованию, ОО |
| 55 |  | Предоставление кандидатур в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА: - организация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА; - обеспечение участия в вебинарах для общественных наблюдателей; - обеспечение участия общественных наблюдателей в обучающих мероприятиях, в том числе дистанционных. | февраль - май 2024 июнь – сентябрь 2024 | Комитет по образованию, ОУ (ППЭ) |
| 56 |  | Организация работы по созданию условий, необходимых для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ для выпускников с ОВЗ. | март-июнь 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 57 |  | Участие в тренировочных мероприятиях технологии передачи ЭМ по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ППЭ, печати и сканирования комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ. | в соответствии с графиком апробаций ФЦТ, РЦОИ | Комитет по образованию, ОО (ППЭ) |
| 58 |  | Участие в региональных тренировочных мероприятиях технологии передачи ЭМ по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ППЭ, печати и сканирования комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ. | по отдельному графику | Комитет по образованию, ОО (ППЭ) |
| 59 |  | Участие в вебинарах и семинарах: - по подготовке к апробации технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»; - по итогам апробации технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»; - по подготовке и проведению тренировочного мероприятия по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ; - по итогам проведения тренировочных мероприятий. | в соответствии с графиком проведения РЦОИ | Комитет по образованию, ОУ (ППЭ) |
| 60 |  | Организация работы центра по осуществлению онлайн-видеонаблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА на территории Московской области (далее – ситуационный центр): - формирование списка онлайн-наблюдателей в ситуационный центр; - участие в вебинаре по работе с порталом СМОТРИЕГЭ для онлайн наблюдателей | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА февраль, апрель, август 2023 по графику Рособрнадзора | Комитет по образованию, ОО |
| 61 |  | Итоговое совещание с руководителями общеобразовательных учреждений о подготовке к государственной итоговой аттестации в 2024 году | апрель – май 2024 | Комитет по образованию |
| 62 |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки, в том числе: - определение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение) и мест проведения итогового сочинения; - осуществление проверки итогового сочинения (изложения) экспертами муниципальной комиссии. | в соответствии со сроками, установленными Порядком 1 | Комитет по образованию, ОО |
| 63 |  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки, в том числе: - определение мест регистрации на итоговое собеседование и мест проведения итогового собеседования; - осуществление проверки итогового собеседования экспертами комиссии ОО. | в соответствии со сроками, установленными Порядком 2 | Комитет по образованию, ОО |
| 64 |  | Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: основной срок; дополнительные сроки. | 6 декабря 2023 7 февраля 2024 10 апреля 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 65 |  | Мониторинг готовности ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 к проведению экзаменов | апрель 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 66 |  | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9: основной срок; дополнительные сроки. | 14 февраля 2023 13 марта 2024 15 апреля 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 67 |  | Проведение ГИА-9: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период. | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-9 | Комитет по образованию, ОУ |
| 68 |  | Проведение ГИА-11: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период. | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 | Комитет по образованию, ОУ |
| 69 |  | Ознакомление участников ГИА и ЕГЭ с результатами экзаменов, в том числе через Интернет-ресурсы. | в соответствии со сроками ФЦТ | Комитет по образованию, ОО |
| 70 |  | Организация работы по заключению договоров, дополнительных соглашений с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ (оказанию услуг), связанных с организацией и проведением ГИА. | апрель 2024 – сентябрь 2024 | Администрация Г.о. Подольск, Комитет по образованию, ОУ (ППЭ) |
| 71 |  | Участие в семинарах, селекторных совещаниях, проводимых МОМО, АСОУ | в соответствии с графиками проведения МОМО, АСОУ | Комитет по образованию |
| 72 |  | Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ -2024 и предоставление информации в МОМО. | июнь-август 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 73 |  | Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), в том числе: - работа «горячей линии» по вопросам проведения ГИА; - обновление сайтов Комитета по образованию, общеобразовательных учреждений; - размещение информации на стендах, в СМИ. | в течение года | Комитет по образованию, ОО |
| 74 |  | Проведение классных часов и родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе: - ознакомление с процедурой проведения ГИА; - места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании и ГИА; - порядок проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования и ГИА; - выбор предметов для сдачи ГИА; - организация и проведение ГИА для лиц с ОВЗ; - перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ; - процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; - повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году; - сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, ГИА; - сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; - минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и поступления в образовательную организацию высшего образования. | в течение года до мая 2024 | Комитет по образованию, ОО |
| 75 |  | Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных представителей) к проведению ГИА: - психологические тренинги с обучающимися и родителями (законными представителями); - тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам; - ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ; - использование заданий из открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ для подготовки обучающихся к сдаче ГИА. | в течение года | Комитет по образованию, МУ ДПО ИМЦ, ОО |
| 76 |  | Организация и проведение общественно-просветительских акций для выпускников, родителей (законных представителей), направленные на создание положительного имиджа ЕГЭ, в том числе: - Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; - Всероссийская акция «100 баллов для победы»; - Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ!»; - Региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация». | в течение года январь – апрель 2024 март – апрель 2024 по графику Рособрнадзора декабрь 2023 | Комитет по образованию, ОО |
| 77 |  | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2024 году. | в течение года | Комитет по образованию |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 78 |  | Осуществление контроля за конфиденциальностью и информационной безопасностью при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | май – июль 2024 | Комитет по образованию |
| 79 |  | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - своевременность и полнота размещения информации на сайтах ОО; - оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2024 году. | в течение года | Комитет по образованию |
| 80 |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - контроль готовности ППЭ к проведению ГИА; - контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА в ППЭ, в том числе онлайн-наблюдателями в ситуационном центре. | март – июнь, сентябрь 2024 в соответствии с единым расписанием проведения ГИА | Комитет по образованию |
| 81 |  | Осуществление контроля: - за посещением обучающих семинаров экспертами предметных комиссий; - за участием в проверке экзаменационных работ экспертами предметных комиссий. | в соответствии с графиком | Комитет по образованию |